## Plan_De_Prueba
HU | Estado | Propietario | Fase | Pruebas
HU001: Como usuario, quiero poder agregar un nuevo producto al inventario, ingresando su nombre, descripción, precio de compra, precio de venta y cantidad inicial, para tener un registro completo de todos los productos que ofrezco en la botillería. | Completada | dan.betancourt@duocuc.cl | Sprint 1 | - El usuario puede ingresar todos los datos del nuevo producto - Se valida que todos los campos obligatorios están completos antes de guardar - El producto se guarda correctamente en la base de datos - Se muestra un mensaje de confirmación al usuario tras agregar el producto - El nuevo producto aparece en el listado de inventario
HU002: Como usuario, quiero poder actualizar la información de los productos existentes en el inventario, como cambiar el precio o ajustar la cantidad disponible, para mantener mi inventario siempre actualizado y correcto. | Completada | dan.betancourt@duocuc.cl | Sprint 1 | - El usuario puede acceder a la opción de editar productos en el inventario - Todos los cambios realizados se reflejan correctamente en la base de datos - El sistema valida que los datos actualizados son correctos y consistentes - Los cambios en el producto son visibles en el listado de inventario - Aparece un mensaje de confirmacion si se quiere enviar el formulario
HU003: Como usuario, quiero poder eliminar un producto del inventario cuando ya no lo venda, para evitar confusiones y tener una lista precisa de los productos disponibles. | Completada | dan.betancourt@duocuc.cl | Sprint 1 | - El usuario puede seleccionar un producto específico para eliminar - El producto se elimina correctamente de la base de datos - No queda ninguna referencia del producto eliminado en el sistema
HU004: Como usuario, quiero registrar cada venta ingresando la cantidad de productos vendidos y su precio, para llevar un control detallado de las transacciones diarias y saber cuánto he vendido al final del día. | Completada | bas.navarreteg@duocuc.cl | Sprint 1 | - El usuario puede seleccionar productos del inventario para registrar la venta - Se calcula correctamente el total de la venta en función de los productos seleccionados - Se reduce la cantidad del inventario correspondiente a los productos vendidos - El registro de la venta se guarda correctamente en el sistema - Se genera un recibo o comprobante de la venta para el usuario
HU005: Como usuario, quiero ver un resumen al final del día que muestre el total de ventas, las ganancias y los costos, para conocer cuánto dinero gané realmente después de descontar el costo de los productos vendidos. | Completada | LEONARDO ESTEBAN AGUILERA FIGUEROA | Sprint 1 | - El usuario puede acceder a la sección de reportes de ventas - Los datos del reporte son precisos y coinciden con las ventas registradas
HU006: Como usuario, quiero poder visualizar reportes de ventas semanales y mensuales con gráficos y estadísticas, para analizar el rendimiento del negocio y detectar tendencias en las ventas. | En curso | LEONARDO ESTEBAN AGUILERA FIGUEROA | Sprint 2 | - El usuario puede acceder a la sección de reportes históricos de ventas - Los reportes muestran ventas organizadas por períodos específicos - Se pueden aplicar filtros para obtener información detallada de productos vendidos - Los datos son precisos y actualizados en tiempo real
HU007: Como usuario, quiero recibir una notificación cuando un producto esté a menos de 30 días de vencer, para poder tomar decisiones como promociones o devoluciones a los proveedores y evitar pérdidas. | En curso | bas.navarreteg@duocuc.cl | Sprint 2 | - El sistema genera una lista de productos con fecha de vencimiento próxima - Se envía una notificación al usuario cuando un producto está cerca de su vencimiento - Las notificaciones se pueden recibir por correo electrónico o dentro del sistema - Se actualiza la lista de productos conforme se actualizan las fechas de vencimiento
HU008: Como usuario, quiero poder ver una lista de todos los productos próximos a vencer con detalles de sus fechas de caducidad, para planificar su venta o distribución antes de que se vuelvan invendibles. | En curso | dan.betancourt@duocuc.cl | Sprint 2 | - El sistema genera automáticamente una lista de productos próximos a vencer - El usuario puede ordenar y filtrar la lista según la fecha de vencimiento - La lista muestra todos los detalles relevantes del producto - Se actualiza la lista en tiempo real conforme se aproxima la fecha de vencimiento - El usuario puede exportar la lista para revisarla fuera del sistema
HU009: Como usuario, quiero configurar el tiempo de alerta para los productos por vencer (por ejemplo, 15 o 30 días antes), para que las notificaciones se ajusten a las políticas de mi negocio. | En curso | LEONARDO ESTEBAN AGUILERA FIGUEROA | Sprint 2 | - El usuario puede acceder a la configuración de alertas de vencimiento - Se permite establecer cuántos días antes del vencimiento se enviará la alerta - Las alertas se activan correctamente según el tiempo configurado - El sistema notifica al usuario sobre productos que alcanzan el tiempo configurado - Se guardan correctamente los ajustes realizados en la configuración
HU010: Como usuario, quiero que la pantalla principal de la aplicación muestre un resumen del inventario, las ventas y las alertas de productos por vencer, para tener una visión rápida y clara del estado de mi negocio. | En curso | bas.navarreteg@duocuc.cl | Sprint 2 | - El usuario puede acceder a un panel de resumen de inventario - Se muestra una lista de productos con alertas de vencimiento - El resumen muestra el total de productos, incluyendo los que están por vencer - Los datos se actualizan automáticamente a medida que cambia el inventario - El usuario puede exportar el resumen para su análisis externo
HU011: Como usuario, quiero que cada sección de la aplicación (inventario, ventas, alertas) sea fácil de navegar, con botones y menús claros, para no perder tiempo buscando funcionalidades y poder concentrarme en mi negocio. | No iniciada |  | Sprint 3 | - El diseño del software es fácil de navegar para los usuarios - Se incluyen tutoriales o guías interactivas para nuevos usuarios - Los botones y menús son claramente visibles y fáciles de entender - El software responde rápidamente a las acciones del usuario - Se recopila feedback de los usuarios para mejorar la interfaz
HU012: Como usuario, quiero tener acceso a documentación y guías de la aplicación que me expliquen cómo usar cada funcionalidad, para aprender rápidamente y sacar el máximo provecho de la herramienta. | No iniciada |  | Sprint 3 | - Se ha creado una guía completa del usuario para todas las funciones del software - La documentación incluye ejemplos y casos de uso para referencia - Las guías están disponibles en un formato accesible - El usuario puede buscar fácilmente temas específicos dentro de la guía - Se actualiza la documentación con cada nueva versión del software
HU013: Como administrador, quiero poder realizar actualizaciones del sistema cuando haya nuevas funcionalidades o correcciones de errores, para mantener la aplicación siempre funcional y acorde a las necesidades del negocio. | No iniciada |  | Sprint 3 | - El sistema detecta y registra automáticamente los errores. - Se notifica al equipo de desarrollo cuando ocurre un error crítico. - Se implementan procedimientos para corregir errores recurrentes. - Los usuarios reciben mensajes claros cuando ocurre un error. - El mantenimiento del software se programa regularmente.
HU014: Como administrador, quiero que las actualizaciones se realicen fuera del horario laboral, para que no interfieran con el uso diario de la aplicación y evitar interrumpir las operaciones del negocio. | No iniciada |  | Sprint 4 | - Se implementan alertas automáticas para errores críticos fuera de horario - Existe un protocolo claro para el manejo de errores en horarios no laborales - El sistema prioriza errores críticos para una pronta resolución - Los usuarios son informados si el sistema está en mantenimiento fuera de horario - Se realiza un análisis de errores para evitar futuras ocurrencias.
HU015: Como administrador, quiero poder crear y gestionar cuentas de usuario con diferentes niveles de acceso, para asegurarme de que solo personas autorizadas puedan realizar cambios en el inventario o las ventas. | No iniciada |  | Sprint 4 | - El sistema permite la creación de múltiples cuentas de usuario - Se definen roles y permisos específicos para cada tipo de usuario - Los usuarios pueden gestionar sus propias configuraciones de cuenta - Se implementan medidas de seguridad para proteger la información de usuarios - Se realiza un seguimiento de las acciones de cada usuario dentro del sistema
HU016: Como usuario, quiero iniciar sesión en la aplicación con mi nombre de usuario y contraseña, para proteger la información del negocio y asegurarme de que nadie más pueda acceder a mis datos. | No iniciada |  | Sprint 4 | - Se aplican medidas de seguridad para proteger la información del usuario. - El acceso al software requiere autenticación segura. - Se utilizan protocolos encriptados para la transferencia de datos. - Se audita regularmente la integridad del software. - Se capacita a los usuarios en buenas prácticas de seguridad.

## Criterios_De_Aceptacion
Criterios de Aceptación o Rechazo - Completar el 100% de los casos de prueba funcionales con éxito. - Tener un mínimo del 90% de cobertura de código con pruebas unitarias. - Corregir al menos el 95% de los defectos críticos antes de la liberación. - Validación de la experiencia del usuario con comentarios positivos en las pruebas de usabilidad. Criterios de Suspensión - Si se descubre un defecto crítico que impida continuar con las pruebas de otros componentes. - Si más del 40% de los casos de prueba funcionales fallan. - Problemas de acceso o disponibilidad del entorno de pruebas por más de 48 horas. Criterios de Reanudación - Una vez que se solucionen los defectos críticos y el equipo de desarrollo los valide. - Cuando el entorno de pruebas esté completamente funcional y accesible. - Aprobación del líder de pruebas tras una revisión de las condiciones y el estado del sistema.