## Bastian Navarrete
SPRINT | Dia | Que hiciste ayer | Que haras hoy | Hay Algun Problema | Descripcion | SPRINT | Dia | Que hiciste ayer | Que haras hoy | Hay Algun Problema | Descripcion
1 | 1 | Instalé y configuré visual studio para el proyecto y revisé los requisitos de autenticación. | Crear el sistema de autenticación para el usuario y asegurar que funcione con la base de datos | No, todo bien hasta ahora. |  | 2 | 1
1 | 2 | Configuré el inicio de sesión y registro de usuarios en la aplicación. | Agregar validación de roles en el sistema de autenticación | tiempos de respuesta lentos al conectarse a la base de datos; revisaré la configuración. |  | 2 | 2
1 | 3 | Implementé la validación de roles en el sistema de autenticación. | Crear permisos específicos para cada rol y probar el acceso restringido. | No, el sistema está funcionando bien. |  | 2 | 3
1 | 4 | Configuré los permisos de roles y probé el acceso restringido. | Revisar la seguridad del sistema de autenticación y añadir encriptación de contraseñas. | No, pero la encriptación puede requerir tiempo adicional. |  | 2 | 4
1 | 5 | Añadí la encriptación de contraseñas y mejoré la seguridad del sistema. | Implementar el proceso de recuperación de contraseñas para usuarios. | No, la encriptación está funcionando como se esperaba. |  | 2 | 5
1 | 6 | Desarrollé el proceso de recuperación de contraseñas. | Probar el sistema de autenticación completo y ajustar cualquier fallo detectado. | La recuperación de contraseñas necesita más pruebas para verificar su fiabilidad. | Como equipo decidimos quitar esta opción. | 2 | 6
1 | 7 | Realicé pruebas de recuperación de contraseñas y ajusté la funcionalidad. | Documentar el sistema de autenticación y los permisos configurados. | No, todo está listo para documentar. | Como equipo decidimos quitar esta opción. | 2 | 7
1 | 8 | Documenté el sistema de autenticación y permisos de usuarios. | Revisar la documentación para asegurar que esté completa y clara. | No, la documentación va bien. |  | 2 | 8
1 | 9 | Revisé la documentación del sistema de autenticación y realicé ajustes. | Preparar el informe de los avances para Sprint 1. | No, todo está en orden. |  | 2 | 9
1 | 10 | Finalicé el informe de los avances del sistema de autenticación. | Presentar el informe de cierre de Sprint 1 y discutir mejoras para el próximo sprint. | No, el trabajo del sprint está completo. |  | 2 | 10

## Danny Betancourt
SPRINT | Dia | Que hiciste ayer | Que haras hoy | Hay Algun Problema | Descripcion | SPRINT | Dia | Que hiciste ayer | Que haras hoy | Hay Algun Problema | Descripcion
1 | 1 | Configuré el entorno de desarrollo y revisé los requisitos del proyecto. | Crear la base de datos de productos y la tabla de usuarios en el modelo entidad-relación. | No, todo está claro hasta ahora. |  | 2 | 1
1 | 2 | Diseñé la tabla de productos con sus campos y relaciones. | Implementar la estructura de la tabla de categorías y definir sus relaciones. | No, todo sigue en orden. |  | 2 | 2
1 | 3 | Configuré la tabla de categorías y verifiqué su relación con la tabla de productos. | Crear la tabla de usuarios y definir los roles necesarios (administrador y usuario). | No, el progreso es bueno. |  | 2 | 3
1 | 4 | Implementé la tabla de usuarios y configuré los roles de acceso. | Crear el formulario para añadir nuevos productos al inventario. | No, aunque estoy evaluando la interfaz de usuario para el formulario. |  | 2 | 4
1 | 5 | Diseñé y probé el formulario de creación de productos. | Configurar la validación de datos en el formulario para evitar entradas incorrectas. | Algunos datos no pasan la validación; ajustaré el script. |  | 2 | 5
1 | 6 | Configuré la validación de datos y probé su funcionamiento | Agregar la funcionalidad de actualización y eliminación de productos. | No, la funcionalidad de validación está funcionando correctamente. |  | 2 | 6
1 | 7 | Implementé la funcionalidad de edición de productos en el sistema. | Completar la funcionalidad de eliminación de productos y probar el flujo completo. | No, todo está claro hasta ahora. |  | 2 | 7
1 | 8 | Probé y ajusté las validaciones para la eliminación de productos | Hacer pruebas completas en la base de datos para asegurar la integridad de datos. | No, todo está funcionando correctamente. |  | 2 | 8
1 | 9 | Realicé pruebas exhaustivas en el sistema de gestión de productos. | Documentar los cambios realizados y preparar un informe de los avances. | No, las pruebas han sido exitosas. |  | 2 | 9
1 | 10 | Finalicé la documentación y el informe del sistema de gestión de productos. | Presentar el informe de cierre para Sprint 1 y discutir los próximos pasos. | No, el trabajo del sprint está completo. |  | 2 | 10

## Leonardo Aguilera
SPRINT | Dia | Que hiciste ayer | Que haras hoy | Hay Algun Problema | Descripcion | SPRINT | Dia | Que hiciste ayer | Que haras hoy | Hay Algun Problema | Descripcion
1 | 1 | Analicé el diseño de las interfaces y los requisitos de usabilidad del usuario. | Comenzar a diseñar la interfaz de usuario para la gestión de productos. | No, los requisitos están claros. |  | 2 | 1
1 | 2 | Diseñé los mockups para la interfaz de gestión de productos. | Implementar los primeros prototipos de la interfaz en HTML y CSS. | La pantalla de ventas tiene muchos elementos; podría necesitar simplificar el diseño. |  | 2 | 2
1 | 3 | Implementé el prototipo inicial de la interfaz de usuario en HTML y CSS. | Añadir botones y funcionalidades básicas para interactuar con la base de datos. | No, el prototipo está funcionando como se espera. |  | 2 | 3
1 | 4 | Añadí los botones y probé la funcionalidad de la interfaz. | Mejorar el diseño visual para hacerlo más intuitivo y fácil de usar. | La estética requiere algunos ajustes; revisaré el color y la disposición. |  | 2 | 4
1 | 5 | Ajusté la estética y la disposición de los elementos en la interfaz. | Agregar validaciones visuales y mensajes de error en los formularios. | No, el diseño está quedando bien. |  | 2 | 5
1 | 6 | Añadí validaciones visuales y probé los mensajes de error. | Integrar la interfaz con la base de datos para mostrar y gestionar productos. | No, aunque la integración puede requerir algunos ajustes. |  | 2 | 6
1 | 7 | Integré la interfaz con la base de datos y probé la gestión de productos. | Hacer pruebas de usabilidad para asegurar una experiencia de usuario | No, la interfaz está funcional. |  | 2 | 7
1 | 8 | Realicé pruebas de usabilidad y ajustes en la interfaz. | Documentar el diseño de la interfaz y los cambios realizados. | No, la interfaz está completa. |  | 2 | 8
1 | 9 | Documenté el diseño y la funcionalidad de la interfaz. | Preparar el informe de diseño para Sprint 1. | No, todo está en orden. |  | 2 | 9
1 | 10 | Finalicé el informe de diseño de la interfaz. | Presentar el informe de cierre de Sprint 1 y discutir mejoras en el diseño. | No, el trabajo del sprint está completo. |  | 2 | 10