## Bastian Navarrete
SPRINT | Dia | Que hiciste ayer | Que haras hoy | Hay Algun Problema | Descripcion | SPRINT | Dia | Que hiciste ayer | Que haras hoy | Hay Algun Problema | Descripcion | SPRINT | Dia | Que hiciste ayer | Que haras hoy | Hay Algun Problema | Descripcion
1 | 1 | Instalé y configuré visual studio para el proyecto y revisé los requisitos de autenticación. | Crear el sistema de autenticación para el usuario y asegurar que funcione con la base de datos | No, todo bien hasta ahora. |  | 2 | 1 | Diseñé un esquema inicial para los reportes de ventas | Diseñaré la interfaz del módulo de ventas y listado de vencimiento | Falta claridad en algunas métricas para los reportes de ventas |  | 3 | 1 | Diseñé un esquema inicial para el manual de usuario | Comenzaré a recopilar capturas de pantalla para el manual de usuario | Falta claridad en algunos flujos del sistema para incluirlos en el manual
1 | 2 | Configuré el inicio de sesión y registro de usuarios en la aplicación. | Agregar validación de roles en el sistema de autenticación | tiempos de respuesta lentos al conectarse a la base de datos; revisaré la configuración. |  | 2 | 2 | Diseñé la primera versión de la interfaz para ventas | Probaré la interfaz del módulo de ventas con datos simulados | Las pruebas iniciales revelan inconsistencias en el flujo de la interfaz |  | 3 | 2 | Recopilé capturas de pantalla para el manual de usuario | Diseñaré una guía de solución de problemas para el manual | La guía requiere ejemplos prácticos que aún no están definidos
1 | 3 | Implementé la validación de roles en el sistema de autenticación. | Crear permisos específicos para cada rol y probar el acceso restringido. | No, el sistema está funcionando bien. |  | 2 | 3 | Probé la interfaz del módulo de ventas y corregí errores | Diseñaré las métricas finales para los reportes | Algunos reportes no están alineados con los requisitos del cliente |  | 3 | 3 | Diseñé la primera versión de la guía de solución de problemas | Ajustaré el manual de usuario según comentarios iniciales del equipo | Los ajustes del manual dependen de las pruebas finales del sistema
1 | 4 | Configuré los permisos de roles y probé el acceso restringido. | Revisar la seguridad del sistema de autenticación y añadir encriptación de contraseñas. | No, pero la encriptación puede requerir tiempo adicional. |  | 2 | 4 | Diseñé las métricas finales para los reportes de ventas | Crearé un diseño preliminar para los gráficos en los reportes | El diseño de los gráficos debe adaptarse a las métricas finales definidas |  | 3 | 4 | Ajusté el manual de usuario con ejemplos prácticos iniciales | Diseñaré el flujo final del manual de usuario para revisión | Algunos flujos del sistema necesitan ejemplos más claros
1 | 5 | Añadí la encriptación de contraseñas y mejoré la seguridad del sistema. | Implementar el proceso de recuperación de contraseñas para usuarios. | No, la encriptación está funcionando como se esperaba. |  | 2 | 5 | Finalicé el diseño preliminar de los gráficos para los reportes. | Integraré los gráficos de los reportes en la interfaz principal | La integración de gráficos requiere ajustes en el diseño de la interfaz |  | 3 | 5 | Finalicé el flujo del manual de usuario | Revisaré el manual de usuario con el equipo para su aprobación | La aprobación del manual depende de las pruebas finales del sistema
1 | 6 | Desarrollé el proceso de recuperación de contraseñas. | Probar el sistema de autenticación completo y ajustar cualquier fallo detectado. | La recuperación de contraseñas necesita más pruebas para verificar su fiabilidad. | Como equipo decidimos quitar esta opción. | 2 | 6 | Integré los gráficos iniciales en la interfaz de reportes | Ajustaré los gráficos integrados según los comentarios del equipo | Algunos gráficos necesitan mejoras visuales para ser más claros |  | 3 | 6 | Revisé el manual de usuario con el equipo para su aprobación | Integraré los ajustes finales del manual y lo prepararé para la entrega | El manual depende de la validación final del equipo y del cliente
1 | 7 | Realicé pruebas de recuperación de contraseñas y ajusté la funcionalidad. | Documentar el sistema de autenticación y los permisos configurados. | No, todo está listo para documentar. | Como equipo decidimos quitar esta opción. | 2 | 7 | Ajusté los gráficos integrados según los comentarios recibidos | Diseñaré un reporte final para ventas con los gráficos completos | El diseño final de reportes necesita aprobación antes de integrarse |  | 3 | 7 | Completé los ajustes finales del manual de usuario | Prepararé el manual de usuario para revisión del cliente | La revisión del cliente podría retrasar la entrega del manual
1 | 8 | Documenté el sistema de autenticación y permisos de usuarios. | Revisar la documentación para asegurar que esté completa y clara. | No, la documentación va bien. |  | 2 | 8 | Diseñé un reporte final para ventas y lo compartí con el equipo. | Integraré el reporte final en la interfaz general del sistema | La interfaz general requiere pruebas para garantizar fluidez |  | 3 | 8 | Presenté el manual de usuario para revisión del cliente | Implementaré cambios en el manual de usuario según las observaciones del cliente | Los cambios del cliente pueden requerir ajustes en el diseño del manual
1 | 9 | Revisé la documentación del sistema de autenticación y realicé ajustes. | Preparar el informe de los avances para Sprint 1. | No, todo está en orden. |  | 2 | 9 | Integré el reporte final y realicé pruebas internas | Ajustaré el diseño final de la interfaz según retroalimentación interna | El diseño final puede requerir ajustes adicionales tras las pruebas internas |  | 3 | 9 | Implementé cambios en el manual según las observaciones del cliente | Validaré el manual de usuario final con el cliente para su aprobación | La aprobación final del manual depende del cliente
1 | 10 | Finalicé el informe de los avances del sistema de autenticación. | Presentar el informe de cierre de Sprint 1 y discutir mejoras para el próximo sprint. | No, el trabajo del sprint está completo. |  | 2 | 10 | Ajusté el diseño final y lo integré en el sistema | Probaré el sistema final para garantizar funcionalidad fluida | Las pruebas finales podrían revelar ajustes menores necesarios |  | 3 | 10 | Validé y finalicé el manual de usuario con el cliente | Entregaré el manual de usuario y ofreceré soporte inicial al cliente | La recepción del manual por parte del cliente debe ser clara para evitar confusiones

## Danny Betancourt
SPRINT | Dia | Que hiciste ayer | Que haras hoy | Hay Algun Problema | Descripcion | SPRINT | Dia | Que hiciste ayer | Que haras hoy | Hay Algun Problema | Descripcion | SPRINT | Dia | Que hiciste ayer | Que haras hoy | Hay Algun Problema | Descripcion
1 | 1 | Configuré el entorno de desarrollo y revisé los requisitos del proyecto. | Crear la base de datos de productos y la tabla de usuarios en el modelo entidad-relación. | No, todo está claro hasta ahora. |  | 2 | 1 | Configuré nuevas tablas en la base de datos para ventas e inventario | Iniciaré la integración de la funcionalidad de inventario con la base de datos | La integración inicial tiene conflictos menores con las tablas existentes |  | 3 | 1 | Configuré las conexiones iniciales entre los módulos y la base de datos | Realizaré pruebas funcionales iniciales del módulo de ventas | Algunos módulos tienen conflictos menores en las conexiones
1 | 2 | Diseñé la tabla de productos con sus campos y relaciones. | Implementar la estructura de la tabla de categorías y definir sus relaciones. | No, todo sigue en orden. |  | 2 | 2 | Avancé en la integración del módulo de inventario | Crearé consultas SQL para gestionar inventario en tiempo real. | Las consultas requieren ajustes para optimizar tiempos de respuesta |  | 3 | 2 | Identifiqué y solucioné errores menores en el módulo de ventas | Ejecutaré pruebas funcionales completas en el módulo de inventario | Las pruebas iniciales revelaron inconsistencias en el módulo de inventario
1 | 3 | Configuré la tabla de categorías y verifiqué su relación con la tabla de productos. | Crear la tabla de usuarios y definir los roles necesarios (administrador y usuario). | No, el progreso es bueno. |  | 2 | 3 | Configuré consultas SQL básicas para el inventario | Integraré las alertas de inventario en la base de datos | La integración de alertas requiere pruebas adicionales |  | 3 | 3 | Corregí inconsistencias en las pruebas funcionales del módulo de inventario | Probaré la integración del sistema de alertas con la base de datos. | La conexión entre alertas y la base de datos no responde como se espera
1 | 4 | Implementé la tabla de usuarios y configuré los roles de acceso. | Crear el formulario para añadir nuevos productos al inventario. | No, aunque estoy evaluando la interfaz de usuario para el formulario. |  | 2 | 4 | Completé la integración de alertas de inventario en la base de datos | Haré pruebas de funcionalidad para las alertas integradas | Las alertas requieren ajustes para funcionar correctamente con grandes volúmenes de datos |  | 3 | 4 | Solucioné problemas de conexión entre alertas y la base de datos | Realizaré pruebas de rendimiento del sistema con datos reales | El sistema tarda más de lo esperado en procesar grandes volúmenes de datos
1 | 5 | Diseñé y probé el formulario de creación de productos. | Configurar la validación de datos en el formulario para evitar entradas incorrectas. | Algunos datos no pasan la validación; ajustaré el script. |  | 2 | 5 | Realicé pruebas iniciales con las alertas integradas y corregí errores menores | Optimizaré las alertas para manejar datos en tiempo real | La optimización de alertas está llevando más tiempo de lo esperado |  | 3 | 5 | Detecté y solucioné problemas en las pruebas de rendimiento | Continuaré optimizando el rendimiento del sistema | La optimización de rendimiento afecta otras funcionalidades menores
1 | 6 | Configuré la validación de datos y probé su funcionamiento | Agregar la funcionalidad de actualización y eliminación de productos. | No, la funcionalidad de validación está funcionando correctamente. |  | 2 | 6 | Mejoré el tiempo de respuesta en las alertas de inventario | Haré pruebas de rendimiento en la base de datos para alertas en tiempo real | Las pruebas de rendimiento revelaron algunos errores en consultas SQL |  | 3 | 6 | Realicé ajustes en el rendimiento del sistema y optimicé consultas SQL | Probaré la estabilidad del sistema bajo escenarios de estrés | Las pruebas de estrés están revelando cuellos de botella en el sistema
1 | 7 | Implementé la funcionalidad de edición de productos en el sistema. | Completar la funcionalidad de eliminación de productos y probar el flujo completo. | No, todo está claro hasta ahora. |  | 2 | 7 | Corrigí errores detectados en las pruebas de rendimiento | Probaré la funcionalidad completa del sistema de alertas | Las pruebas completas pueden retrasarse debido a escenarios no contemplados |  | 3 | 7 | Identifiqué y solucioné cuellos de botella en las pruebas de estrés | Realizaré pruebas de integración para confirmar la estabilidad del sistema | La integración completa necesita mayor tiempo de pruebas
1 | 8 | Probé y ajusté las validaciones para la eliminación de productos | Hacer pruebas completas en la base de datos para asegurar la integridad de datos. | No, todo está funcionando correctamente. |  | 2 | 8 | Realicé pruebas completas del sistema de alertas y corregí errores menores | Ajustaré el sistema de alertas para incluir métricas adicionales | Los ajustes de métricas afectan la integración con otros módulos |  | 3 | 8 | Validé la estabilidad del sistema con éxito en pruebas de integración | Documentaré los resultados de todas las pruebas realizadas | Algunos resultados necesitan ser comparados con métricas iniciales
1 | 9 | Realicé pruebas exhaustivas en el sistema de gestión de productos. | Documentar los cambios realizados y preparar un informe de los avances. | No, las pruebas han sido exitosas. |  | 2 | 9 | Ajusté el sistema de alertas con éxito para métricas adicionales | Validaré con el equipo la funcionalidad completa del sistema | Las validaciones finales están tomando más tiempo de lo planeado |  | 3 | 9 | Documenté los resultados completos de las pruebas realizadas | Realizaré una revisión técnica completa del sistema antes de la entrega | La revisión técnica requiere más tiempo del esperado
1 | 10 | Finalicé la documentación y el informe del sistema de gestión de productos. | Presentar el informe de cierre para Sprint 1 y discutir los próximos pasos. | No, el trabajo del sprint está completo. |  | 2 | 10 | Validé la funcionalidad completa del sistema con éxito | Documentaré las validaciones realizadas durante el sprint | Algunos escenarios de prueba podrían requerir más tiempo |  | 3 | 10 | Completé la revisión técnica del sistema y solucioné errores menores | Entregaré la documentación técnica del sistema al cliente | La documentación técnica necesita una última revisión antes de la entrega

## Leonardo Aguilera
SPRINT | Dia | Que hiciste ayer | Que haras hoy | Hay Algun Problema | Descripcion | SPRINT | Dia | Que hiciste ayer | Que haras hoy | Hay Algun Problema | Descripcion | SPRINT | Dia | Que hiciste ayer | Que haras hoy | Hay Algun Problema | Descripcion
1 | 1 | Analicé el diseño de las interfaces y los requisitos de usabilidad del usuario. | Comenzar a diseñar la interfaz de usuario para la gestión de productos. | No, los requisitos están claros. |  | 2 | 1 | Planifiqué las tareas específicas del Sprint 2 basadas en los resultados del Sprint 1 | Documentaré los objetivos del Sprint 2 y los compartiré con el equipo | Ajustes de objetivos requieren más tiempo para revisión |  | 3 | 1 | Planifiqué las tareas finales del Sprint 3 basándome en los resultados del Sprint 2 | Documentaré los objetivos del Sprint 3 y supervisaré la integración inicial | Los objetivos finales requieren confirmación del cliente
1 | 2 | Diseñé los mockups para la interfaz de gestión de productos. | Implementar los primeros prototipos de la interfaz en HTML y CSS. | La pantalla de ventas tiene muchos elementos; podría necesitar simplificar el diseño. |  | 2 | 2 | Documenté y compartí los objetivos del Sprint 2 | Supervisaré el avance en la implementación del módulo de inventario | Asegurar alineación entre los objetivos y las entregas del equipo |  | 3 | 2 | Supervisé la integración inicial y documenté problemas detectados | Revisaré con el cliente los objetivos y las metas del Sprint 3 | Los objetivos del Sprint 3 aún no están completamente aprobados
1 | 3 | Implementé el prototipo inicial de la interfaz de usuario | Añadir botones y funcionalidades básicas para interactuar con la base de datos. | No, el prototipo está funcionando como se espera. |  | 2 | 3 | Supervisé el avance del módulo de inventario y realicé ajustes menores. | Validaré los avances con el cliente y documentaré comentarios | Retroalimentación del cliente podría retrasar el progreso del sprint |  | 3 | 3 | Validé con el cliente los objetivos del Sprint 3 | Coordinaré las pruebas de integración entre los módulos | Las pruebas de integración necesitan casos de prueba más detallados
1 | 4 | Añadí los botones y probé la funcionalidad de la interfaz. | Mejorar el diseño visual para hacerlo más intuitivo y fácil de usar. | La estética requiere algunos ajustes; revisaré el color y la disposición. |  | 2 | 4 | Validé los avances con el cliente y documenté comentarios. | Revisaré los comentarios del cliente y ajustaré los objetivos del sprint | El cliente no ha aprobado todos los cambios sugeridos |  | 3 | 4 | Coordiné las pruebas de integración y recopilamos resultados preliminares | Documentaré los resultados iniciales de las pruebas de integración | Las pruebas requieren validaciones adicionales del cliente
1 | 5 | Ajusté la estética y la disposición de los elementos en la interfaz. | Agregar validaciones visuales y mensajes de error en los formularios. | No, el diseño está quedando bien. |  | 2 | 5 | Revisé los comentarios del cliente y ajusté los objetivos del sprint | Coordinaré una revisión intermedia del sprint con el equipo | El cronograma podría ajustarse dependiendo de la revisión intermedia |  | 3 | 5 | Documenté los resultados preliminares y compartí un resumen con el equipo | Validaré los resultados de integración con el cliente | El cliente podría solicitar más pruebas antes de aprobar los resultados
1 | 6 | Añadí validaciones visuales y probé los mensajes de error. | Integrar la interfaz con la base de datos para mostrar y gestionar productos. | No, aunque la integración puede requerir algunos ajustes. |  | 2 | 6 | Coordinar la revisión intermedia y recopilé retroalimentación | Prepararé un resumen de la revisión intermedia para validar con el cliente | os comentarios del cliente aún requieren validación del equipo |  | 3 | 6 | Validé los resultados preliminares de integración con el cliente | Documentaré los comentarios del cliente y los compartiré con el equipo | Algunos comentarios del cliente requieren ajustes adicionales
1 | 7 | Integré la interfaz con la base de datos y probé la gestión de productos. | Hacer pruebas de usabilidad para asegurar una experiencia de usuario | No, la interfaz está funcional. |  | 2 | 7 | Preparé el resumen de la revisión intermedia y lo validé con el equipo | Validaré con el cliente los avances del módulo de inventario | Validación con el cliente puede requerir ajustes adicionales |  | 3 | 7 | Documenté los comentarios del cliente y ajusté los entregables | Coordinaré una revisión final de todos los entregables con el equipo | Los ajustes de última hora pueden requerir más validaciones
1 | 8 | Realicé pruebas de usabilidad y ajustes en la interfaz. | Documentar el diseño de la interfaz y los cambios realizados. | No, la interfaz está completa. |  | 2 | 8 | Validé los avances del módulo de inventario con el cliente | Documentaré las validaciones finales del cliente | La documentación final necesita ser revisada antes de enviarse al cliente |  | 3 | 8 | Coordiné la revisión final de los entregables y recibí retroalimentación del equipo | Ajustaré los entregables según los comentarios finales del equipo | Comentarios finales del cliente podrían retrasar el cronograma
1 | 9 | Documenté el diseño y la funcionalidad de la interfaz. | Preparar el informe de diseño para Sprint 1. | No, todo está en orden. |  | 2 | 9 | Documenté las validaciones finales del cliente | Prepararé la presentación de los resultados del Sprint 2 | La preparación de la presentación requiere tiempo adicional |  | 3 | 9 | Ajusté los entregables finales basándome en comentarios del equipo | Prepararé la presentación final para el cliente | El tiempo para preparar la presentación final es limitado
1 | 10 | Finalicé el informe de diseño de la interfaz. | Presentar el informe de cierre de Sprint 1 y discutir mejoras en el diseño. | No, el trabajo del sprint está completo. |  | 2 | 10 | Preparé y revisé la presentación de los resultados del Sprint 2 | Presentaré los resultados del Sprint 2 al cliente | Retroalimentación del cliente podría afectar la planificación del próximo sprint |  | 3 | 10 | Preparé la presentación final para el cliente y la revisé con el equipo | Presentaré los resultados finales y los entregables al cliente | Retroalimentación del cliente podría requerir ajustes de último minuto