## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU001 | Como usuario, quiero poder agregar un nuevo producto al inventario, ingresando su nombre, descripción, precio de compra, precio de venta y cantidad inicial, para tener un registro completo de todos los productos que ofrezco en la botillería. | Agregar un nuevo producto | Pendiente | 100 | Sprin 1 | 10
HU002 | Como usuario, quiero poder actualizar la información de los productos existentes en el inventario, como cambiar el precio o ajustar la cantidad disponible, para mantener mi inventario siempre actualizado y correcto. | Actualizar producto en el inventario | Pendiente | 80 | Sprin 1 | 10
HU003 | Como usuario, quiero poder eliminar un producto del inventario cuando ya no lo venda, para evitar confusiones y tener una lista precisa de los productos disponibles. | Eliminar producto del inventario | Pendiente | 70 | Sprin 1 | 10
HU004 | Como usuario, quiero registrar cada venta ingresando la cantidad de productos vendidos y su precio, para llevar un control detallado de las transacciones diarias y saber cuánto he vendido al final del día. | Registrar venta de los productos | Pendiente | 100 | Sprin 1 | 8
HU005 | Como usuario, quiero ver un resumen al final del día que muestre el total de ventas, las ganancias y los costos, para conocer cuánto dinero gané realmente después de descontar el costo de los productos vendidos. | Reporte de ventas diarias | Pendiente | 95 | Sprin 1 | 8 |  | 445
HU006 | Como usuario, quiero poder visualizar reportes de ventas semanales y mensuales con gráficos y estadísticas, para analizar el rendimiento del negocio y detectar tendencias en las ventas. | Visualizar reportes de ventas | Pendiente | 89 | Sprin 2 | 8
HU007 | Como usuario, quiero recibir una notificación cuando un producto esté a menos de 30 días de vencer, para poder tomar decisiones como promociones o devoluciones a los proveedores y evitar pérdidas. | Recibir notificaciones de productos prontos a vencer en 30 dias | Pendiente | 84 | Sprin 2 | 8
HU008 | Como usuario, quiero poder ver una lista de todos los productos próximos a vencer con detalles de sus fechas de caducidad, para planificar su venta o distribución antes de que se vuelvan invendibles. | Listar productos prontos a vencer | Pendiente | 78 | Sprin 2 | 7
HU009 | Como usuario, quiero configurar el tiempo de alerta para los productos por vencer (por ejemplo, 15 o 30 días antes), para que las notificaciones se ajusten a las políticas de mi negocio. | Configurar el tiempo de alerta para productos pronto a vencer | Pendiente | 73 | Sprin 2 | 7
HU010 | Como usuario, quiero que la pantalla principal de la aplicación muestre un resumen del inventario, las ventas y las alertas de productos por vencer, para tener una visión rápida y clara del estado de mi negocio. | Mostar resumen de inventario y alertas de vencimiento | Pendiente | 67 | Sprin 2 | 5 |  | 391
HU011 | Como usuario, quiero que cada sección de la aplicación (inventario, ventas, alertas) sea fácil de navegar, con botones y menús claros, para no perder tiempo buscando funcionalidades y poder concentrarme en mi negocio. | Software con interfáz intuitiva | Pendiente | 62 | Sprin 3 | 6
HU012 | Como usuario, quiero tener acceso a documentación y guías de la aplicación que me expliquen cómo usar cada funcionalidad, para aprender rápidamente y sacar el máximo provecho de la herramienta. | Documentación y guías del software | Pendiente | 56 | Sprin 3 | 3
HU013 | Como administrador, quiero poder realizar actualizaciones del sistema cuando haya nuevas funcionalidades o correcciones de errores, para mantener la aplicación siempre funcional y acorde a las necesidades del negocio. | Mantenimiento y manejo de errores | Pendiente | 51 | Sprin 3 | 4 |  | 169
HU014 | Como administrador, quiero que las actualizaciones se realicen fuera del horario laboral, para que no interfieran con el uso diario de la aplicación y evitar interrumpir las operaciones del negocio. | Mantenimiento y manejo de errores fuera de horario laboral | Pendiente | 45 | Sprin 4 | 6
HU015 | Como administrador, quiero poder crear y gestionar cuentas de usuario con diferentes niveles de acceso, para asegurarme de que solo personas autorizadas puedan realizar cambios en el inventario o las ventas. | Gestionar cuentas de diferenrtes usuario | Pendiente | 40 | Sprin 4 | 4
HU016 | Como usuario, quiero iniciar sesión en la aplicación con mi nombre de usuario y contraseña, para proteger la información del negocio y asegurarme de que nadie más pueda acceder a mis datos. | Confidencialidad e integridad del software | Pendiente | 30 | Sprin 4 | 4 |  | 115
|  |  |  | 1120 |  | 108

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.